## テスト案一覧
不整合データのエラー連携テスト案（本番データ接続下の一気通貫テスト）
前提：DWH（Databricks・メダリオン）は本番データ接続、Power BIは開発環境。本番データの書き換えは行わない。黄色の列は記入欄。
No | 分類 | 案 | 概要 | 実施内容 | 主に検証できる区間 | 本番への影響 | 制約・前提 | 実施タイミング | 担当 | ステータス | 備考
1 | 本番経路（受動） | 既存・発生済みの不整合を追跡 | 本番データに既に含まれる不整合、またはテスト期間中に発生した不整合を使って検証する。 | ・テスト前に、シルバーの検証ルールと同条件の検出クエリをブロンズに流し、エラーになるはずのレコードを洗い出す ・パイプライン実行後、予測レコードとrejテーブル格納レコードを突き合わせる | 検出／rejの内容 | なし（読み取りのみ） | 対象となる不整合が0件ならエラー経路のテストは成立しない。他案で補う。 | 一気通貫テスト期間中（発生すれば） |  | 未着手
2 | 本番経路（受動） | 件数の保存則（不変条件）で検証 | データを触らずにできる最も確実な検証。ロードごとに件数の整合を確認する。 | ・ブロンズ対象件数 = シルバー投入件数 + rej件数（+意図的な除外件数）を確認 ・rejのキーがシルバーに存在しない（二重計上がない）ことを確認 ・rejのキーがゴールド／Power BI帳票に出てこないことを確認 | 検出／帳票 | なし（読み取りのみ） | 意図的な除外（フィルタ条件等）がある場合は件数式に含める必要がある。 | 常時（ロードごと） |  | 未着手
3 | 疑似エラー生成 | ルール側を変えて疑似エラーを作る | データではなく判定条件を一時的に厳しくし、本番と同じ形のエラーレコードを作る。 | ・テスト用DABターゲットで、本番ブロンズを読み取り専用参照・出力先をテスト用スキーマにしたパイプラインをデプロイ ・正常データが意図的に違反になるExpectationを追加（例：特定取引先コードのみ違反、数量上限を極端に低くする） ・テスト用rejを監視する、本番と同定義のSQLアラートを用意して通知まで確認 | 検出／rejの内容／通知／復旧 | なし（出力はテスト用スキーマ） | 本番のパイプライン・アラートの実体そのものは通らない。定義の同一性はGit上の差分で担保する。 | 一気通貫テストと並行 |  | 未着手
4 | 疑似エラー生成 | テスト用スキーマにデータ複製し異常値を注入 | ブロンズの一部をテスト用スキーマにコピーし、ルールごとに異常値を入れて網羅的に検証する。 | ・ブロンズの一部をCTAS等でテスト用スキーマにコピー ・型不正、必須項目欠落、キー重複など、ルールごとに異常値を注入 ・パイプラインを実行し、各ルールの検出・rej格納・復旧を確認 | 検出／rejの内容／復旧 | なし（出力はテスト用スキーマ） | 本番経路そのものではなく、ロジックの検証として位置づける。 | 一気通貫テストと並行 |  | 未着手
5 | 区間切り出し | 通知〜運用連携の区間だけを本番で検証 | 本番rejにテストマーカー付きのダミーレコードを入れ、本番SQLアラートの発火とメール到達を確認する。 | ・キーを TEST_ で始める等、明示的なマーカー付きダミーレコードを本番rejに1件投入 ・本番SQLアラートの発火、メール到達、本文を確認 ・確認後にダミーレコードを削除 | 通知／連携 | あり（本番rejへの書き込み） | rejがパイプライン管理テーブルの場合、直接INSERTできない・フルリフレッシュで消える等の制約がありうる。実施可否と後片付け手順を事前確認。抵抗がある場合は案3のテスト用アラートで代替。 | 関係者合意後 |  | 未着手
6 | 運用 | 運用リハーサル | 案1〜5で出たエラーを使い、実際の運用フローを回す。 | ・通知受信 → 保守チームがrejを確認 → Power BI運用チームへ連携 → エンドユーザーへ連携 ・受け渡し情報の過不足と各ステップの所要時間を記録 | 連携／帳票 | なし | システムの正しさより、運用で受け渡す情報が足りているかを見る。 | 案1〜5でエラー発生後 |  | 未着手
進め方の目安
案2（常時）＋案1（発生すれば）で本番経路を確認し、案3・案4でルール網羅と復旧を、案5・案6で通知と運用を確認する。

## カバレッジ
テスト案 × 検証区間 のカバレッジ（○：主に検証できる △：一部・条件付き）
No | 案 | 検出 | rejの内容 | 通知 | 連携 | 帳票 | 復旧 | 本番経路そのものを通るか
1 | 既存・発生済みの不整合を追跡 | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○
2 | 件数の保存則で検証 | ○ |  |  |  | ○ |  | ○
3 | ルール側を変えて疑似エラー | ○ | ○ | ○ |  |  | ○ | ×（テスト用）
4 | データ複製＋異常値注入 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ×（テスト用）
5 | 通知〜連携の区間を本番で検証 |  |  | ○ | ○ |  |  | ○（一部）
6 | 運用リハーサル |  |  |  | ○ | ○ | △ | 案1〜5に依存
| ○の数 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
※ △は、テスト期間中に実エラーが発生した場合のみ検証できることを示す（案1）、または案1〜5の結果次第（案6）。

## 確認観点
区間ごとの確認観点チェックリスト
黄色の列は記入欄。結果は OK / NG / 未実施 / 対象外 から選択。
No | 区間 | 確認観点 | 対応する案 | 結果 | 実施日 | 確認者 | 備考 | 集計
1 | 検出 | 予測どおりのレコードがrejに入るか | 1,3,4 | 未実施 |  |  |  | OK | 0
2 | 検出 | 件数保存則（ブロンズ = シルバー + rej + 意図的除外）が成り立つか | 2 | 未実施 |  |  |  | NG | 0
3 | 検出 | 再実行で重複しないか（冪等性） | 1,3,4 | 未実施 |  |  |  | 未実施 | 19
4 | rejの内容 | 元キーが格納されているか | 1,3,4 | 未実施 |  |  |  | 対象外 | 0
5 | rejの内容 | 違反したルール名が格納されているか | 1,3,4 | 未実施 |  |  |  | 合計 | 19
6 | rejの内容 | 元の値（違反値）が格納されているか | 1,3,4 | 未実施 |  |  |  | 消化率 | 0%
7 | rejの内容 | ロード日時・実行IDなど、発生経緯を追える項目があるか | 1,3,4 | 未実施 |  |  |  | ※消化率 =（OK+NG+対象外）／合計
8 | 通知 | パイプライン実行後、想定タイミングで発火するか | 3,5 | 未実施
9 | 通知 | 宛先が正しいか | 3,5 | 未実施
10 | 通知 | 本文に原因特定に必要な情報（件数、対象テーブル等）があるか | 3,5 | 未実施
11 | 通知 | エラー0件時に通知されないか | 2,3 | 未実施
12 | 通知 | トリガー状態が続く場合の再通知の挙動が想定どおりか（アラート設定次第） | 3,5 | 未実施
13 | 通知 | パイプライン自体の失敗時に、エラー0件と区別できるか | 3 | 未実施
14 | 連携 | 保守チーム→Power BI運用チームへ渡すフォーマットが決まっているか | 5,6 | 未実施
15 | 連携 | Power BI側で弾かれたデータを参照する手段があるか（rejを見るレポートページ等） | 5,6 | 未実施
16 | 帳票 | rejのキーがゴールド／帳票に出てこないか | 2 | 未実施
17 | 帳票 | 除外データがあることをエンドユーザーが帳票上で気づけるか | 6 | 未実施
18 | 復旧 | ソース修正後、次回ロードでシルバーに入るか | 3,4 | 未実施
19 | 復旧 | 処理済みrejレコードの扱い（残り続けて再通知されないか） | 3,4 | 未実施

## 注意事項
本番接続下でテストする際の注意事項
No | 注意事項 | 対応策の例 | 対応状況
1 | テスト通知メールが実エラーと誤認される | 件名で識別できるようにする／宛先をテスト用に絞る | 未対応
2 | 本番rejへの書き込み（案5） | 事前に関係者の合意を取り、削除手順を用意する | 未対応
3 | テスト期間中に実エラーが発生した場合の扱いが曖昧 | テストとして扱うか本番運用として扱うかを事前に決めておく | 未対応